## Sheet1
AFE | Start Date | EstCompletion | EST_Cost | ActualCost | ProjectDescription
4091 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 540000 | 35205.51 | Pt Arthur station automation-PtA
4167 | 2012-01-11 | 2013-11-14 | 444000 | -35205.51 | 4,500HP motor No 3 replacement-PtArthur
4169 | 2012-01-11 | 2012-12-31 | 55000 | 392.92 | VFD reactor replacement-Hankamer
4175 | 2012-01-10 | 2012-12-31 | 0 | 0 | Manhattan Connection-Hammond-Peotone sta
4256 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 100000 | 40026.21 | Replace existing breakers w/vacuum
4257 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 110000 | 42096.28 | Remote racking&breaker operation 10"line
4259 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 1250000 | 1204916.04 | Houston substation transfomer replacemen
4270 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 40800 | 40764.21 | Install phase barriers in the 5KV fused
4315 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 10000 | 5220.88 | Motor #3 installation-Port Arthur
4320 | 2013-02-23 | 2013-12-31 | 50000 | 10342.47 | Oil water separator-Wood River Station
4327 | 2013-04-10 | 2013-12-31 | 5900000 | 5854654.72 | Glenpool Vapor control
4328 | 2013-04-19 | 2015-09-30 | 71100000 | 27828103.21 | Southern lights connect_Peoton-Manhattan
4329 | 2013-04-19 | 2013-12-31 | 10350000 | 10349840.78 | Cochin Meter Station
4336 | 2013-05-23 | 2013-12-31 | 45000 | 129 | Griffith - container washer building
4339 | 2013-06-13 | 2013-10-31 | 227750 | 154918.36 | Scheduling software development
4348 | 2013-09-16 | 2013-12-31 | 1825000 | 1811049.75 | Relocate 24" pipeline under Grand Ave.
4355 | 2013-10-17 | 2013-12-31 | 410000 | 408068.39 | Nustar tank lease-Grapevine station
4367 | 2013-12-05 | 2013-12-31 | 425000 | 385261.88 | Hammond fire water upgrade
4391 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 25000 | 0 | ARD & DEN Ser ent upgrade
4392 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 190000 | 404.69 | Replacement 2250 HP motor
4393 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 120000 | 105301.13 | Generator transfer switch
4394 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 75000 | 31956.67 | Purchase & install 500KVA transformer
4395 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 260000 | 53552.71 | 5KV breaker replacements
4396 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 360000 | 232518.49 | Steel & Insulator replacement-HOU substa
4397 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 460000 | 409740.38 | Upgrade VFD cells
4398 | 2014-01-13 | 2014-12-31 | 40000 | 11419.74 | 5KV contactor fuse disc
4409 | 2014-01-17 | 2014-12-31 | 2600000 | 1321453.99 | Exxon mobile irving connection
4442 | 2014-03-13 | 2014-12-31 | 450000 | 322887.23 | Tank 330 foundation - Glenpool Station
4444 | 2014-03-25 | 2014-12-31 | 800000 | 766903.5 | MP 261.92 relocation 10"
4446 | 2014-03-25 | 2014-12-31 | 750000 | 660921.96 | Restore Tank 452
4449 | 2014-04-22 | 2014-12-31 | 200000 | 178218.77 | GVL 28" pipe storage upgrade
4450 | 2014-04-22 | 2014-12-31 | 121000 | 105267.24 | Replacement pump couplings
4451 | 2014-04-25 | 2014-12-31 | 650000 | 41918.82 | HWY 13 Springfield MO relocation 24"
4452 | 2014-04-22 | 2014-12-31 | 110000 | 108080.49 | Vibration - Alignment Equipment
4455 | 2014-05-01 | 2014-12-31 | 237000 | 237476.78 | Tank 192 modification-Pasadena station
4456 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 92000 | 73059.52 | HOU office/warehouse additional electric
4460 | 2014-06-19 | 2014-12-31 | 395000 | 312472.85 | Station valve replacement
4461 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 300000 | 153766.54 | Texon Butane Blending
4467 | 2014-09-23 | 2014-12-31 | 415000 | 201039.37 | Graphic panel replacement - Pasadena
4468 | 2014-09-29 | 2014-12-31 | 20000 | 25012.06 | Valve 2512 Actuator - Arlington
4469 | 2014-10-24 | 2014-12-31 | 275000 | 456069.8 | New IFR - Tank 2313
4477 | 2014-11-21 | 2014-12-31 | 70000 | 77526.32 | Richardson control valve actuator
4479 | 2015-01-07 | 2015-12-31 | 30000 | 23301.92 | Scan & Archive tank job bo
4480 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60000 | 6237.5 | Control systems upgrade
4481 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100000 | 1784.06 | TKMux & App upgrade
4482 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 40000 | 0 | C & I applications upgrade
4483 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60000 | 13863.98 | As-built drafting carryone
4484 | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 350000 | 361557.74 | New bottom Tank 2313 - Arlington
4485 | 2015-01-16 | 2015-12-31 | 266000 | 263775.19 | 10"Pipeline DRA jnjection equip.install
4486 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 24000 | 0 | ArcGIS online viewer
4487 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 65000 | 1293.31 | Field data collection
4488 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 176000 | 56469.24 | Generator transfer switch
4489 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 528000 | 223775.75 | Upgrade VFD cells-Hankamer & Grapeland
4490 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 186000 | 1844.75 | 5KV Breaker replacements - Hammond
4491 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 322900 | 24841.93 | Outdoor MV breaker - Holdenville Station
4492 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 211200 | 0 | Replacement 2,250 HP motor - Houston
4493 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 90000 | 6968.4 | Replacement system turbine meters
4494 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 90000 | 0 | Upgrades sphere detector pig sigs
4495 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 44000 | 40319.01 | Capital tools for EMT's
4496 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 25000 | 222.65 | St. Louis Brodie Valve
4497 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 167200 | 98845.18 | 10" Motor replacement
4498 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 25000 | 4933.94 | PDMA Module to medium voltage switchgear
4499 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 110000 | 82647.84 | Reliability equipment
4500 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 132000 | 1885 | Pump coupling project
4501 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 50000 | 0 | Battery/charger upgrades
4502 | 2015-01-23 | 2015-01-31 | 195000 | 87172.5 | Network projects
4503 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 50000 | 40292.66 | IP Telephone system
4504 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 50000 | 48279 | Field wireless network upgrades
4505 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 85000 | 18743.63 | Field router upgrade
4506 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 174000 | 118364.26 | Server projects
4507 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 95000 | 94882.59 | Security system improvements
4508 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 50000 | 32635.58 | Purchase Furniture
4509 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 160000 | 17124.39 | Replace PC's
4510 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 200000 | 67550.33 | Software develpoment
4511 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 20000 | 6448.29 | Cell phone
4512 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 20000 | 9883.08 | Video conferencing AV upgrades
4513 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 125000 | 0 | Control valve actuators
4514 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 175000 | 0 | Griffith meter station brodie valve
4515 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 150000 | 242.21 | Grove stem packing
4516 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 500000 | 491109.87 | Company vehicles 1st Q
4517 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 100000 | 28177.87 | Pump bearing sensors
4520 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 20000 | 0 | Climate control- Port Arthur station
4526 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 100000 | 4530.64 | Mainline drain valves
4527 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 25000 | 5340 | Drain valve refurbish
4528 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 150000 | 3566.91 | Insulators-Arlington station & tank farm
4529 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 114400 | 18500.44 | 10" PQM power monitoring
4530 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 72000 | 0 | GE motor rotor replacement
4531 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 150000 | 15004.28 | Leak detection metering
4532 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 600000 | 135300.89 | Tank gauge transmitter replace
4533 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 25000 | 0 | Durant /Pale. shop extension
4534 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 500000 | 317035.36 | Cathodic prrotection project
4535 | 2015-01-29 | 2015-12-31 | 30000 | 6113.89 | Install safety gates
4536 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 40000 | 1116.32 | Unit #1 check valve - Arlington station
4538 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 655000 | 628238.91 | 24" Block valve replacement
4539 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 300000 | 164989.41 | ROW File review & repair
4540 | 2015-02-03 | 2015-12-31 | 400000 | 18639.43 | Auto sampler on the 24" line - Glenpool
4541 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 200000 | 0 | Upgrade auto flashers
4542 | 2015-02-11 | 2015-12-31 | 485000 | 417262.33 | New floor for Tank 121 - Pt. Arthur
4544 | 2015-02-09 | 2015-12-31 | 20000 | 8372.12 | Knowledge management
4545 | 2015-02-23 | 2015-12-31 | 350000 | 99251.97 | Reactivate WACO Terminal
4546 | 2015-02-25 | 2015-12-31 | 50000 | 606.61 | Control systems PC upgrade
4547 | 2015-02-18 | 2015-12-31 | 51000 | 0 | Replace dike drain water outfalls
4548 | 2015-02-26 | 2015-12-31 | 100000 | 603.07 | Quality control testing equipment
4549 | 2015-03-05 | 2015-12-31 | 200000 | 17636.67 | SCADA/Applications hardware enhancement
4550 | 2015-03-09 | 2015-12-31 | 50000 | 49660.55 | Tank stilling wells
4551 | 2015-03-06 | 2015-12-31 | 200000 | 140178.76 | GLP Butane blending construction
4552 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 375000 | 4945.81 | Erosion control MP 28.9 repair
4553 | 2015-04-02 | 2015-12-31 | 225000 | 212406.42 | New rim plate for Tank 330
4554 | 2015-03-30 | 2015-12-31 | 75000 | 2380 | Instrument cabinet updrade
4555 | 2015-04-08 | 2015-12-31 | 200000 | 20206.86 | Pipe supports replacement
4556 | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 250000 | 226910.95 | Upgrade 24" block valve at MP 304.76
4557 | 2015-04-14 | 2015-12-31 | 40000 | 26961.29 | Install 4 hydrocarbon sensing valve
4558 | 2015-04-14 | 2015-12-31 | 17000 | 15981.52 | Replace unit 2 bypass valves
4559 | 2015-04-14 | 2015-12-31 | 300000 | 28850.95 | Station valve replacements
4560 | 2015-04-14 | 2015-12-31 | 25000 | 0 | Install awning at end of Warehouse
4561 | 2015-04-17 | 2015-12-31 | 30000 | 0 | Oklahoma condensate project
4562 | 2015-04-16 | 2015-12-31 | 0 | 0 | Magellan at Allen, OK.
4563 | 2015-04-16 | 2015-12-31 | 110000 | 0 | Tristream jnjection diluent midstream
4564 | 2015-05-20 | 2015-12-31 | 125000 | 2132.4 | Tank farm 5KV bus duct
4565 | 2015-04-29 | 2015-12-31 | 25000 | 0 | Product detection system - Glenpool
4566 | 2015-04-29 | 2015-12-31 | 50000 | 0 | Mud sump level monitoring - GNP,HAM
4567 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 430000 | 6544.97 | MP 144 span replacement
4568 | 2015-04-30 | 2015-12-31 | 18000 | 0 | UPS batteries
4569 | 2015-05-27 | 2015-12-31 | 85000 | 0 | Spring creek HDD
4570 | 2015-05-27 | 2015-12-31 | 104500 | 17.1 | DRA skids secondary containment
4571 | 2015-05-20 | 2015-12-31 | 65000 | 28919.86 | Computer room air
4572 | 2015-06-06 | 2015-12-31 | 165000 | 0 | MP 8.9 settlement
4573 | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 60000 | 0 | Drawing viewer-update
4574 | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 287160 | 0 | Flow tee replacement - Durant Station
4575 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 130000 | 0 | FTW Remote Terminal Unit replacement
4576 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 57000 | 0 | Oil water separator - Wood River station
4577 | 2015-07-17 | 2015-12-31 | 110000 | 0 | Melissa extension project - Greenville
4578 | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 271000 | 0 | Replace company vehicles 2nd qtr.
6014 | 2004-09-29 | 2013-12-31 | 0 | 52049641.93 | MP 459 leak repair - Holdenville
6984 | 2013-02-02 | 2013-12-24 | 25000 | 24564.92 | Replace the DRA skid injection hoses
7213 | 2013-05-21 | 2013-12-31 | 11200000 | 175524.56 | NOHO to Hearne extension project
7219 | 2013-12-10 | 2013-12-31 | 500000 | -113508.57 | 10"Relocation-State HWY99 grand parkway
7220 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 720000 | 1031292.19 | 28"Relocation-State HWY99 grand parkway
7224 | 2014-05-23 | 2014-12-31 | 25000 | -9877.46 | GFCS Pedestrian tunnel
7225 | 2014-07-02 | 2014-12-31 | 49000 | 26165.85 | Haltom city encroachments
7226 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 114000 | -83357.67 | Magellan 8' Connection - Glenpool
7227 | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 75000 | 160301.01 | 16" Allendale Reimbursable
7228 | 2015-01-09 | 2015-12-31 | 55000 | 39411.7 | Midtown express wingren Rd
7229 | 2015-05-21 | 2015-12-31 | 82500 | 6957.5 | Illinois I-57 Expansion
7230 | 2015-06-17 | 2015-12-31 | 80000 | 0 | MP 80.19 8" ENL relo HWY32
7231 | 2015-06-17 | 2015-12-31 | 30000 | 1403.24 | Bryan station comissioning
8170 | 2013-01-10 | 2013-12-31 | 134000 | 133952.66 | Spare VFD cells-4 new VFD cells
8178 | 2013-03-19 | 2013-12-31 | 119000 | 65930.93 | Warehouse stock-valve parts-Hammond
8198 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 30000 | 27502.88 | Buy Spare 225KVA XFMR
8209 | 2014-03-06 | 2014-12-31 | 60000 | 56609 | Fauna spare pump motor
8210 | 2014-01-21 | 2014-12-31 | 129366 | 99208.81 | Lebanon #3 rotor repairs
8211 | 2014-06-11 | 2014-12-31 | 209600 | 191078.04 | Spare pump Wood River 7
8212 | 2014-06-11 | 2014-12-31 | 87400 | 78454.73 | Spare booster pump - Fauna
8217 | 2015-01-15 | 2015-12-31 | 128000 | 14621.03 | Warehouse stock - Gulf Coast Area
8218 | 2015-01-29 | 2015-12-31 | 20000 | 16231.28 | Spare 300KVA Isolation transformer
8219 | 2015-01-29 | 2015-12-31 | 25000 | 16427.64 | Purchase 15,25,37.5 & 75KVA transformers
8220 | 2015-01-29 | 2015-12-31 | 30000 | 0 | 2250HP bearing assembly
8221 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 60000 | 8101.98 | Spare surge relief parts
8222 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 75000 | 0 | Spare prover parts
8223 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 90000 | 33903.83 | Spare valve parts for system valves
8224 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 200000 | 0 | Spare parts - Irwin meter station
8225 | 2015-02-12 | 2015-12-31 | 125000 | 122950.86 | Hammond terminal spare vertical
8226 | 2015-02-19 | 2015-12-31 | 40000 | 6669.06 | Warehouse stock Glenpool
8227 | 2015-03-05 | 2015-12-31 | 80000 | 55709.42 | Spare system sump pumps
8228 | 2015-04-02 | 2015-12-31 | 150000 | 6627.1 | WS Gleenpool TVCS Spares
8229 | 2015-05-11 | 2015-12-31 | 30000 | 0 | Warehouse stock spare strainer baskets
9013 | 2008-01-01 | 2011-01-06 | 273700 | 538071.36 | VFD, Substa & Gen Maint/Motor Storage
9043 | 2014-02-08 | 2014-12-31 | 105000 | 75000 | 2013 Financial audit KPMG
9044 | 2014-02-10 | 2014-12-31 | 19960 | 0 | Kirkwood & Darby PTax
9046 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 207600 | 106183.81 | Natural gas purchases
9047 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 3289700 | 885415.62 | Drag reducting agent purchases
9048 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 100000 | 84448.96 | Rectifier power
9049 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 250000 | 51974.47 | Small power
9050 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 28289900 | 10695707.38 | Large power
9051 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 498000 | 390825.38 | Product Testing
9052 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 435000 | 236317.44 | Spheres - prover - freight
9053 | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 355240 | 20328.37 | DRA/Subst/Gen/PC/MotorStar
9054 | 2015-06-17 | 2015-12-31 | 25000 | 4267.6 | OK Condensate feasilility
9165 | 2013-10-03 | 2013-12-31 | 45000 | 38424.75 | Check valve leak-Huntsville Station
9186 | 2013-12-20 | 2013-12-31 | 111500 | 112267.34 | Mt. Vernon #1 motor repair
9200 | 2014-01-07 | 2014-12-31 | 120000 | 111003.48 | Encroachment removal on the Legacy/Eagle
9204 | 2014-01-06 | 2014-12-31 | 50000 | 21216 | Perform river crossing inspections
9205 | 2014-01-07 | 2014-12-31 | 180000 | 130414.43 | Erosion control/DOC
9214 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 40000 | 15941.25 | Arc Flash substation study
9215 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 120000 | 100094.79 | Arc Flash Labels 12",24"& 28"
9216 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 40000 | 17197.82 | Electrical & Arc Flash procedures
9217 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 25000 | 5612.5 | Electrical firewater pump study
9219 | 2014-01-17 | 2014-12-31 | 160000 | 138059.38 | VFD PM maintenance
9220 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 140000 | 126899.1 | MV & LV equipment maintenance
9221 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 168800 | 166889.99 | Medium voltage breaker maintenance
9222 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 20000 | 13640.82 | GE Multiiln relays repairs
9223 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 9000 | 8668.99 | GE Multilin/PQM Communication
9225 | 2014-01-11 | 2014-12-31 | 40000 | 35851.35 | Repair 5KV SWGR bus - Lebanon station
9246 | 2014-01-23 | 2014-12-31 | 21200 | 20853 | 28" Hydraulic Analysis
9247 | 2014-01-20 | 2014-12-31 | 265000 | 227283.71 | ROW Notification/Mailout
9281 | 2014-03-13 | 2014-12-31 | 35000 | 36556.13 | Houston fire expenses
9285 | 2014-03-17 | 2014-12-31 | 200000 | 160883.75 | Tank dike survey & repairs-GNV,PDA,PTA.
9298 | 2014-04-23 | 2014-12-31 | 15000 | 2050.9 | DRA skid for 24"-Glenpool Station &Temin
9300 | 2014-04-22 | 2014-12-31 | 68000 | 60667.37 | Pump Base & Pipe Strain
9320 | 2014-06-10 | 2014-12-31 | 30000 | 30088.44 | Rewrite settlement invoice
9323 | 2014-06-19 | 2014-12-31 | 75000 | 75778.57 | MP 411 BV 24" system
9341 | 2014-09-04 | 2014-12-31 | 75000 | 75938.99 | Pasadena Unit#1 Motor
9346 | 2014-10-09 | 2014-12-31 | 30300 | 27640.42 | Washburn #3 600HP - Galena Park
9351 | 2014-10-28 | 2014-12-31 | 25000 | 27274.07 | Hankamer Station XFMR bushing
9353 | 2014-11-03 | 2014-12-31 | 25000 | 6610.43 | Conroe PF Cap bank repairs
9355 | 2014-11-17 | 2014-12-31 | 42000 | 68956.47 | 1 Motor repair - Lebanon station
9357 | 2014-11-17 | 2014-12-31 | 25000 | 20689.65 | Hammond Unit 3 Booster
9359 | 2014-11-19 | 2014-12-31 | 2100000 | 1649497.58 | 10"Hearne jet spill cleanup
9363 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 576000 | 191734.81 | Tank API 653/EPA Inspection
9364 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 550000 | 375093.35 | Tank 2404 maintenance - Fauna
9366 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100000 | 38334.11 | Tank program support services
9367 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 20000 | 22717.24 | Tank 192A maintenance - Pasadena
9368 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 625000 | 616070.09 | Tank 233 maintenance - Greenville
9370 | 2015-01-21 | 2015-12-31 | 206974 | 73390.48 | Technical/Ledership Training
9371 | 2015-01-21 | 2015-12-31 | 115000 | 0 | United way campaign - Tulsa HR
9372 | 2015-01-21 | 2015-12-31 | 350000 | 470630.91 | Tank 337 maintenance - Glenpool
9373 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 48000 | 16586.26 | As-built drafting carryover
9374 | 2015-01-21 | 2015-12-31 | 14400 | 0 | Create EXPL typical construction standar
9375 | 2015-01-20 | 2015-12-31 | 48000 | 0 | Engineering clean-up & Indexing
9376 | 2015-01-21 | 2014-12-31 | 175000 | 150707.33 | Coating Tank 632 - Hammond Terminal
9377 | 2015-01-14 | 2015-12-31 | 85000 | 83851.66 | Excavated BV541.6
9378 | 2015-01-15 | 2015-12-31 | 2000000 | 1650920.99 | 28" ILI inspect & repairs
9379 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 19000 | 0 | Multilin relay replacement
9380 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 163200 | 126391.45 | VFD Maintenance
9381 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 18000 | 17915.63 | Fauna unit 1 motor repairs
9382 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 146800 | 74904.44 | MV breaker maintenance
9383 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 150000 | 179184.92 | Coat Tank 123 - Pt. Arthur Station
9384 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 28800 | 969.15 | 20" CEG valve repair - Houston Station
9385 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 24012 | 0 | Allendale (Houston Eagle) prover repair
9386 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 24050 | 25046.52 | 10" N. Pasadena prover repair
9387 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 24000 | 19255.95 | Expense tools 2015 for EMT's
9388 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 57700 | 23269.22 | Control valve maintenance
9389 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 28700 | 5072.26 | Meter piping modifications
9390 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 38400 | 198.6 | Turbine meter repairs
9391 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 96150 | 6000.37 | 28" & 24" Mainline block valve maint
9392 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 100000 | 11325.29 | Pump vibration testing & analysis
9393 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 350000 | 38146.03 | Pump maintenance - General
9394 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 216000 | 94486.1 | Pump Base & Pipe strain repairs
9395 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 960220 | 116557.92 | Paint tank exteranl surfaces -GNP/WDR
9396 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 153600 | 71996.51 | M/L Voltage equipment maintenance
9397 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 561600 | 267414.89 | Software/Hardware maintenance
9398 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 95800 | 63043.82 | Check valves repairs
9399 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 161555 | 88448.44 | Grove ball valve stems
9400 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 168165 | 123574.85 | Prover calibrations
9401 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 71824 | 34091.89 | Valve repairs - Port Arthur area
9402 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 106220 | 88676.25 | Valave repairs - Houston area
9403 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 47955 | 42995.25 | Underground tubing - Houston area
9404 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 288000 | 145870.84 | Cathodic profile survey
9405 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 288000 | 104333.66 | Maintain cathodic protection system
9406 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 96000 | 92824.42 | CP management support
9407 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 27956 | 0 | Underground tubing - Port Arthur
9408 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 47962 | 1173.62 | Drain & Fill valves
9409 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 96250 | 30191.01 | TMA CMMS development and maintenance
9410 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 264000 | 102330.51 | ROW Notifications
9411 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 192000 | 69614.22 | Erosion control / DOC
9412 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 48180 | 10000 | River crossing inspections
9413 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 480000 | 221337.27 | Aerial patrol
9414 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 81000 | 32024.69 | ROW one call screenings
9415 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 96000 | 33960.14 | Special clearing ROW system
9416 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 24000 | 0 | River crossing signs
9417 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 38400 | 38337 | Public awareness survey
9418 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 144000 | 15735.72 | Encroachment removal
9419 | 2015-01-23 | 2015-12-24 | 43200 | 9127.79 | D,O.T.public education
9420 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 62454 | 4950 | PDMA motor failure testing
9421 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 28700 | 0 | Transformer oil testing
9422 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 28800 | 0 | Study 10" switchgear repair
9423 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 43200 | 67.98 | Repair 5KV to 480 V transformer
9424 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 67225 | 3416.25 | Arc flash labeling
9425 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 19250 | 0 | Electrical safety & Arc flash Training
9426 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 200000 | 119650.81 | Tank 256 - Grapevine meter station
9427 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 9000 | 0 | Girth veld - Port Arthur Station
9428 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 68800 | 0 | MP179 Conroe remediation
9429 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 74000 | 0 | TMX sump release - Wood River
9430 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 281300 | 91145.19 | MP175.5 Walnut Gr/Springfield
9431 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 161300 | 22971.97 | MP398 Coleman remediation
9432 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 55000 | 12868.47 | Waco terminal & delivery
9433 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 52300 | 4955.45 | MP36 Warschun Rd
9434 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 50000 | 11987.45 | New projects & disposal
9435 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 11100 | 3460.5 | Navasota remediation
9436 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 10000 | 823.75 | MP403 remediation - Wood River
9437 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 118500 | 20657.41 | Palestine remediation
9438 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 48000 | 72280.1 | MP 8.9 Port Arthur
9439 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 52500 | 29956.7 | MP490 - Decatur, IL.
9440 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 100000 | 14957.65 | Regulatory & required training
9441 | 2015-01-27 | 2015-12-31 | 86400 | 0 | 2015 Valve repairs - Greenville area
9442 | 2015-01-29 | 2015-12-31 | 6720 | 600 | MSDS Management Software
9443 | 2015-01-29 | 2015-12-31 | 67600 | 13968.8 | Flame retardent clothing
9444 | 2015-01-29 | 2015-12-31 | 500000 | 28238.6 | 2015 ILI(smart pig) tool runs
9445 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 960000 | 121799.29 | Pipeline coating rehab
9446 | 2015-01-29 | 2015-12-31 | 29600 | 5765.8 | Remediation-Arlington station & tk farm
9447 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 75000 | 55391.58 | Excavate & inspect BV 411
9448 | 2015-01-22 | 2015-12-31 | 216000 | 123366.42 | Repair & maintain valves
9449 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 400000 | 342230.33 | Tnak 330 maintenance - Glenpool station
9450 | 2015-02-03 | 2015-12-31 | 500000 | 250559.88 | Asset assessment analysis
9451 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 11600 | 0 | Replace heat trace on skid
9452 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 5700 | 4704.22 | Replace 24V panel - Hammond terminal
9453 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 15000 | 10962.39 | Maintain Hammond lighting
9454 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 24000 | 12230.6 | Hammond fence repair
9455 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 1008000 | 107699.74 | ROW clearing/marketing
9456 | 2015-02-05 | 2015-12-31 | 190000 | 13722.81 | 2015 Hydro tests
9457 | 2015-02-12 | 2015-12-31 | 200000 | 127203.33 | Grapevine meter station Tank 255
9458 | 2015-02-05 | 2015-12-31 | 72000 | 7113.05 | Wood River valve repairs
9459 | 2015-02-18 | 2015-12-31 | 472000 | 16642.2 | Road to Six Flags
9460 | 2015-02-19 | 2015-12-31 | 180000 | 30759.39 | 12" Cutout MP 43.15
9461 | 2015-02-23 | 2015-12-31 | 27000 | 26718.31 | Station piping maintenance
9462 | 2015-02-23 | 2015-12-31 | 19200 | 4520 | Asset integrity risk model
9463 | 2015-02-25 | 2015-12-31 | 39000 | 38000 | Environmental Management Service
9464 | 2015-02-18 | 2015-12-31 | 86600 | 0 | Remediate Pipe Strain - Holdenville
9465 | 2015-02-10 | 2016-01-07 | 177600 | 44929.26 | Glenpool area valve repair
9466 | 2015-03-03 | 2015-12-31 | 25000 | 4812.22 | Grapevine booster motor
9467 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 215000 | 210511.18 | Geeding Wood River station & terminal
9468 | 2015-03-24 | 2015-12-31 | 960000 | 288649.85 | System painting
9469 | 2015-03-10 | 2015-12-31 | 592289.08 | 181240.85 | 10" TX ILI exam
9470 | 2015-03-12 | 2015-12-31 | 15000 | 0 | Grapevine Booster Motor
9471 | 2015-03-16 | 2015-12-31 | 86000 | 85068.58 | Bus Duct Failure - Greenville
9472 | 2015-03-18 | 2015-12-31 | 25000 | 17945.94 | Fauna #2 motor
9473 | 2015-03-21 | 2015-12-31 | 125000 | 4475 | Rochelle blvd remediation
9474 | 2015-03-26 | 2015-12-31 | 25000 | 17723.57 | Mount Vernon Unit 1 repair
9475 | 2015-03-26 | 2015-12-31 | 32500 | 32287.51 | Fauna Unit 1 spare
9476 | 2015-03-30 | 2015-12-31 | 150000 | 59145.93 | HMD/WDR anomaly investigation
9477 | 2015-03-30 | 2015-12-31 | 125000 | 167482.49 | Tank 361 Maintenance - Glenpool Station
9478 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 25000 | 18361.08 | Greenville power failure
9479 | 2015-04-07 | 2015-12-31 | 250000 | 99069.27 | Tank 225 - Greenville Station & Terminal
9480 | 2015-04-08 | 2015-12-31 | 211300 | 71094.02 | Pipe supports upgrade
9481 | 2015-04-14 | 2015-12-31 | 96000 | 20602.15 | System wide building maint
9482 | 2015-04-14 | 2015-12-31 | 28800 | 14586.25 | Valves repair - Arlington area
9483 | 2015-04-15 | 2015-12-31 | 48000 | 3346.87 | Oil spill response plan updates
9484 | 2015-04-15 | 2015-12-31 | 48000 | 0 | Emergency tactical plan
9485 | 2015-04-15 | 2015-12-31 | 14400 | 0 | Emergency notifications
9486 | 2015-04-15 | 2015-12-31 | 24000 | 6712.44 | DOT manual revisions
9487 | 2015-04-21 | 2015-12-31 | 25000 | 35880.79 | Fauna unit 3 motor
9488 | 2015-04-22 | 2015-12-31 | 300000 | 260318.01 | MP 304.7 block valve response
9489 | 2015-04-24 | 2015-12-31 | 150000 | 92307.24 | Jet filtering - Hammond Terminal
9490 | 2015-04-30 | 2015-12-31 | 150000 | 103628.69 | Houston area digs
9491 | 2015-05-20 | 2015-12-31 | 48000 | 8785.06 | Fire water system maintenance
9492 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 150000 | 68212.4 | DFW area ILI digs
9493 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 384000 | 52791.62 | Span & exposure repair
9494 | 2015-05-27 | 2015-12-31 | 72000 | 0 | valve removal & repair
9495 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 144000 | 116658.75 | 2015 Integrity assessment reports
9496 | 2015-06-04 | 2015-12-31 | 40000 | 24255.85 | Flush Bonham Station VFD
9497 | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 150000 | 0 | MP 8.9 settlement
9498 | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 65000 | 52541.83 | Durant strainer repair
9499 | 2015-06-23 | 2015-12-31 | 550000 | 36643.26 | Tank 623 - Hammond Terminal
9500 | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 48000 | 4130.57 | Vinita repair and clean-up
9501 | 2015-07-02 | 2015-12-31 | 144000 | 0 | Leak detection
9502 | 2015-07-07 | 2015-12-31 | 350000 | 0 | Tank 472 maintenance - Wood River
9503 | 2015-07-14 | 2015-12-31 | 70000 | 0 | Unit #1 motor repair- Vinita station